## PROJECT VICSION
PROJECT VISION
PROJECT | Name : | 一丸（One Pill）
| Vision: | 打造方便社区住户医疗的社区医疗系统
analysis of profit | 病人注册获得50积分，医生注册并回答问题被采用后得100积分
病人问诊的时候收取手续费2元。
医生回答病人的问题并得到采纳，奖励10积分
医生发表文章并得到系统确认，奖励10积分
用户买药下单，医生发货，抽取5%的交易费
医生的积分满100积分可以提升专业度，专业度越高，越易被采纳
病人的积分可以当做红包，抵消问诊费或者买药费
医生的积分可以直接获取金钱提现
10积分 = 1元
Note on D3: Luc Segers: Insert the name of the project
Note on D4: Luc Segers: Insert the descript of the Vision
Note on C8: Luc Segers: Insert the name of the customer
Note on C9: Luc Segers: Insert the name of the supplier

## USER MODEL
User Model
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
社区医务室医生 | 可以发表文章，与社区病人进行互动问诊，可以推荐药品。 |  |  | 由于每个诊所或者医院都有医生坐诊，所以提议有专门的一部分医生进行网络会诊。（例如，某个时间段某个医生在医院坐诊，另一个时间段进行网络会诊，与此同时，其他医生也是如此，保证时刻有网络医生会诊。）
附近医院医生 | 发表文章，快速问诊，分享自己的医疗知识
病人 | 快速问诊，进行买药
其他用户 | 病人家属等

## 用户故事
1
PROJECT BACKLOG
= highest Reference ID number
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 快速问诊 | 作为一个病人，我希望能够快速提问问题，以便于有医生给我解答。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 99 | 用户在首页，点击快速问诊，填写问题，上传图片，进行提问，点击提交 |  | 4
2 | 1 | 1 | user story | 回答问诊问题 | 作为一个医生，我希望能够回答病人的问题，以便于了解病人的病情，回答问题。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 99 | 医生打开首页，点击快速问诊，点击病人头像，进入聊天界面，回答问题。 |  | 5
3 | 1 | 1 | user story | 聊天消息 | 作为一个病人，我可以收到医生对我的问题的回答，以便于在线问诊。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 96 | 用户点击消息按钮，进入消息界面，查看是否有人给用户发消息，点击相应的消息，进入聊天界面 |  | 5
4 | 1 | 1 | user story | 找药品 | 作为一个病人，我希望可以找到自己需要的非处方药，以便于获取购买。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 | 用户在首页，点击找药品，输入药品名，点击查找按钮，进行查找 |  | 3
5 | 1 | 1 | user story | 找医生 | 作为病人，我希望可以找到和自己病情相关的医生，以便于问诊。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 90 | 用户在首页，点击找医生，输入姓名，点击查找按钮，进行查找 |  | 4
21
1 | 2 | 2 | user story | 自动定位 | 作为一个用户，我希望可以修改是否允许自动定位，以便于快速查找周围的医院或者药店。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 85 | 用户点击个人界面，点击设置，选择自动定位。 |  | 2
2 | 2 | 2 | user story | 查找附近的医院 | 作为一个病人，我希望能够快速定位自己当前的位置，以便于发现附近的医院和门诊。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 85 | 用户点击附近按钮，进入地图界面，自动显示附近的医院。 |  | 4
3 | 2 | 2 | user story | 发表文章 | 作为一个医生，我希望可以向广大网友分享自己的知识，以便于普及健康知识。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 80 | 用户在个人页面，点击发表文章，发表自己想要发表的文章。 |  | 3
4 | 2 | 2 | user story | 关注和收藏 | 作为一个病人，我希望能够关注和收藏自己需要的医生和药品，以便于下次更便捷。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 80 | 用户进入医生详情页和药品详情页，点击关注或收藏，进行关注和收藏医生或者药品。 |  | 3
5 | 2 | 2 | user story | 修改用户详细信息 | 作为一个用户，我希望可以快速的修改我的个人信息，以便于同步我的最新个人信息。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 80 | 用户点击个人界面，点击设置，点击头像，修改用户详细信息。 |  | 3
6 | 2 | 2 | user story | 查看关注和收藏 | 作为一个病人，我希望能够查看关注和收藏过的药品和医生。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 75 | 用户点击个人界面，点击关注和收藏，查看关注和收藏列表。 |  | 2
7 | 2 | 2 | user story | 购物车 | 作为一个病人，我希望可以将自己需要的药品添加到购物车，以便于统一购买。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 70 | 用户点击个人界面查看购物车里面的已购买药品 |  | 3
8 | 2 | 2 | user story | 评论 | 作为一个用户，我希望在文章下发表自己的观点。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 65 | 用户在文章的下方，进行评论 |  | 3
9 | 2 | 2 | user story | 更改订单状态 | 作为一个医生，我希望能够发货后更改订单状态，以便于我的用户查看是否发货。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 65 | 医生打开个人界面，点击订单，查看订单，修改订单状态。 |  | 2
10 | 2 | 2 | user story | 订单 | 作为一个病人，我希望能够生成订单，以便于查看购买状态。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 60 | 用户点击个人界面，点击订单，查看订单。 |  | 2
27
1 | 3 | 3 | user story | 切换账号 | 作为一个用户，我希望可以快速的切换账号，这样可以方便账号的切换 | Initial Feature | Not Done | 3 | 60 | 用户点击个人界面，点击设置，点击切换账号，进行切换。 |  | 3
2 | 3 | 3 | user story | 钱包 | 作为一个用户，我希望可以绑定银行卡或者使用不同的渠道付款，以便于便捷支付。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 55 | 用户点击个人界面，点击钱包，查看余额或者绑定银行卡。 |  | 4
3 | 3 | 3 | user story | 购买明细 | 作为病人，我希望能显示我的购买药品的付款记录。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 50 | 用户点击个人界面，点击钱包，查看付款记录。 |  | 2
4 | 3 | 3 | user story | 关于我们 | 作为一个用户，我希望可以了解这款软件，这样可以快速详尽的了解相关信息和软件的操作指南 | Initial Feature | Not Done | 2 | 40 | 用户点击个人界面，点击设置，点击关于我们。 |  | 2
5 | 3 | 3 | user story | 退出登陆 | 作为一个用户，我希望可以提供一个退出登陆功能，以便于完全退出我的账号 | Initial Feature | Not Done | 2 | 30 | 用户点击个人界面，点击设置，点击退出登陆。 |  | 2
6 | 3 | 3 | user story | 手机注册 | 作为一个用户，我希望可以注册自己的账号，以便于使用软件。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 15 | 点击注册，填写信息，利用手机号注册 |  | 2
7 | 3 | 3 | user story | 第三方登录 | 作为一个用户，我希望可以使用第三方软件登录，以便于使用软件 | Initial Feature | Not Done | 2 | 15 | 获得相应软件的授权，进行登录 |  | 2
8 | 3 | 3 | user story | 手机号登陆 | 作为一个病人(医生)，我希望能够通过手机号登陆自己的账号。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 15 | 输入注册时候的手机号和密码，进行登录，进入首页 |  | 2
9 | 3 | 3 | user story | 选择登陆身份 | 作为一个用户，我希望能够实现以不同身份登陆，以便于区别身份。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 10 | 进入APP，点击自己的想要登录的身份 |  | 2
Total |  | 24 | [5 empty] | 69
Note on A4: Luc Segers: This is the highest reference ID number used so far.
Note on A5: Luc Segers: This reference ID should be unique. This number is used throughout the whole worksheet so be aware.
Note on B5: Luc Segers: This is the release where the story will be developped
Note on C5: Luc Segers: This is the sprint where the story will be developped
Note on D5: Luc Segers: This is a category to which the story belongs. Example : Infrastrucuture, Back-End, Animation, ...
Note on F5: Luc Segers: This is the story (Feature, Epic, User). Depending on in which phase you are in (Présales, Scope, …) the detail could be higher. Normally you could describe a user story as follow: As a <Role> I can do <this> and the result is <that> ... Offcourse this is not always possible, so you should be creative. A story should conduct to the following rules: I = Independent N = Negotiable V = Valuable to customer E = Estimatable S = Small T = Testable
Note on G5: Luc Segers: Type of the story.
Note on H5: Luc Segers: Status of the story
Note on I5: Luc Segers: This column is calculated: Ideal Hours * Adjustment Factor
Note on J5: Luc Segers: M = Must Have S = Should Have C = Could Have W = Won't have this time
Note on L5: Luc Segers: 0 = Lowest Business Value 100 = Highest Business Value
Note on M5: Luc Segers: Enter here the new ideal estimates which are done with planningpoker
Note on N5: Luc Segers: This column is calculated based on the values of complexity and information. The data is looked up in the setup tab.
Note on O5: Luc Segers: Complexity 0 = Not Defined 1 = Very Simple 2 = Simple 3 = Moderate 4 = Complex 5 = Extreme Complex
Note on P5: Luc Segers: Information 0 = Not Defined 1 = No information 2 = Little information 3 = Moderate information 4 = Much information 5 = All information
Note on C32: Luc Segers: Total amount of stories available in the project backlog
Note on I32: Luc Segers: total amount of estimated hours

## 用户故事拆分
1
PROJECT BACKLOG
= highest Reference ID number
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 快速问诊 | 作为一个病人，我希望能够快速提问问题，以便于有医生给我解答。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 99 | 用户在首页，点击快速问诊，填写问题，上传图片，进行提问，点击提交 |  | 4
1.1 | 1 | 1 | user story | 快速问诊-病情描述 | 作为一个病人，我希望能够详细描述我当前病情，以便于医生能够准确判断我的病情。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 99 | 用户在首页，点击快速问诊，详细描述病情 |  | 2
1.2 | 1 | 1 | user story | 快速问诊-病情图片 | 作为一个病人，我希望能够利用图片展示我的病情，方便医生判断疾病。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 95 | 用户在首页，点击快速问诊，点击上传图片，上传图片。 |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 回答问诊问题 | 作为一个医生，我希望能够回答病人的问题，以便于了解病人的病情，回答问题。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 99 | 医生打开首页，点击快速问诊，点击病人头像，进入聊天界面，回答问题。 |  | 5
3 | 1 | 1 | user story | 聊天消息 | 作为一个病人，我可以收到医生对我的问题的回答，以便于在线问诊。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 96 | 用户点击消息按钮，进入消息界面，查看是否有人给用户发消息，点击相应的消息，进入聊天界面 |  | 5
3.1 | 1 | 1 | user story | 聊天消息-多功能聊天 | 作为一个病人，我希望能够使用视频、语音、图片等多功能方式进行聊天问诊，以便于医生能够准确掌握我的病情。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 95 | 用户点击消息按钮，进入消息界面，与医生进行多功能聊天。 |  | 5
4 | 1 | 1 | user story | 找药品 | 作为一个病人，我希望可以找到自己需要的非处方药，以便于获取购买。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 | 用户在首页，点击找药品，输入药品名，点击查找按钮，进行查找 |  | 3
4.1 | 1 | 1 | user story | 找药品-药品分类 | 作为一个病人，我希望能够快速找到不同种类的药品。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 90 | 用户在首页，点击找药品，根据药品分类快速查找药品。 |  | 3
5 | 1 | 1 | user story | 找医生 | 作为病人，我希望可以找到和自己病情相关的医生，以便于问诊。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 90 | 用户在首页，点击找医生，输入姓名，点击查找按钮，进行查找 |  | 4
5.1 | 1 | 1 | user story | 找医生-医生科室 | 作为病人，我希望可以快速找到不同科室的医生。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 88 | 用户在首页，点击找医生，根据医生科室进行快速搜索医生。 |  | 4
21
1 | 2 | 2 | user story | 自动定位 | 作为一个用户，我希望可以修改是否允许自动定位，以便于快速查找周围的医院或者药店。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 85 | 用户点击个人界面，点击设置，选择自动定位。 |  | 2
2 | 2 | 2 | user story | 查找附近的医院 | 作为一个病人，我希望能够快速定位自己当前的位置，以便于发现附近的医院和门诊。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 85 | 用户点击附近按钮，进入地图界面，自动显示附近的医院。 |  | 4
3 | 2 | 2 | user story | 发表文章 | 作为一个医生，我希望可以向广大网友分享自己的知识，以便于普及健康知识。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 80 | 用户在个人页面，点击发表文章，发表自己想要发表的文章。 |  | 3
4 | 2 | 2 | user story | 关注和收藏 | 作为一个病人，我希望能够关注和收藏自己需要的医生和药品，以便于下次更便捷。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 80 | 用户进入医生详情页和药品详情页，点击关注或收藏，进行关注和收藏医生或者药品。 |  | 3
5 | 2 | 2 | user story | 修改用户详细信息 | 作为一个用户，我希望可以快速的修改我的个人信息，以便于同步我的最新个人信息。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 80 | 用户点击个人界面，点击设置，点击头像，修改用户详细信息。 |  | 2
5.1 | 2 | 2 | user story | 修改用户详细信息-设置默认地址 | 作为一个用户，我希望可以设置一个默认地址，这样可以在通过平台购买药品时可以快速的填写收货地址不需要通过选择。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 | 用户点击个人界面，点击设置，点击默认地址，进入添加设置当前收货地址。 |  | 1
5.2 | 2 | 2 | user story | 修改用户详细信息-添加\修改\删除地址 | 作为一个用户，我希望可以方便的管理我的地址，这样可以方便我购买药品时正确的提交我的收货地址。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 | 用户点击个人界面，点击设置，点击地址，进行添加、删除和修改当前地址操作。 |  | 1
5.3 | 2 | 2 | user story | 修改用户详细信息-绑定手机号 | 作为一个用户，我希望可以修改我的绑定手机号，以便于在我更换手机号之后可以及时更新信息。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 | 用户点击个人界面，点击设置，点击手机号，进行修改操作。 |  | 1
6 | 2 | 2 | user story | 查看关注和收藏 | 作为一个病人，我希望能够查看关注和收藏过的药品和医生。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 75 | 用户点击个人界面，点击关注和收藏，查看关注和收藏列表。 |  | 2
7 | 2 | 2 | user story | 购物车 | 作为一个病人，我希望可以将自己需要的药品添加到购物车，以便于统一购买。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 70 | 用户点击个人界面查看购物车里面的已购买药品 |  | 3
7.1 | 2 | 2 | user story | 购物车-全选 | 作为一个病人，我希望可以将自己需要的药品全部选中进行操作。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 68 | 用户点击个人界面查看购物车里面的已购买药品，点击全选按钮进行全部选中。 |  | 1
7.2 | 2 | 2 | user story | 购物车-修改数量 | 作为一个病人，我希望可以将自己需要的药品进行数量上的修改。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 68 | 用户点击个人界面查看购物车里面的已购买药品，点击数目，进行数目的修改。 |  | 2
8 | 2 | 2 | user story | 评论 | 作为一个用户，我希望在文章下发表自己的观点。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 65 | 用户在文章的下方，进行评论 |  | 3
8.1 | 2 | 2 | user story | 评论-点赞 | 作为一个用户，我希望在文章下对好的评论进行点赞，表示自己认同。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 60 | 用户在文章的下方，对于评论进行点赞。 |  | 1
8.2 | 2 | 2 | user story | 评论-删除评论 | 作为一个用户，我希望在文章下对自己写的不满意的评论进行删除。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 60 | 用户在文章的下方，对于自己发表的评论可以进行删除功能。 |  | 1
8.3 | 2 | 2 | user story | 评论-回复评论 | 作为一个用户，我希望在文章下对评论进行回复，方便表达自己的观点。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 60 | 用户在文章的下方对于评论可以进行回复功能。 |  | 1
9 | 2 | 2 | user story | 更改订单状态 | 作为一个医生，我希望能够发货后更改订单状态，以便于我的用户查看是否发货。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 65 | 医生打开个人界面，点击订单，查看订单，修改订单状态。 |  | 2
10 | 2 | 2 | user story | 订单 | 作为一个病人，我希望能够生成订单，以便于查看购买状态。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 60 | 用户点击个人界面，点击订单，查看订单。 |  | 2
27
1 | 3 | 3 | user story | 切换账号 | 作为一个用户，我希望可以快速的切换账号，这样可以方便账号的切换 | Initial Feature | Not Done | 3 | 60 | 用户点击个人界面，点击设置，点击切换账号，进行切换。 |  | 3
2 | 3 | 3 | user story | 钱包 | 作为一个用户，我希望可以绑定银行卡或者使用不同的渠道付款，以便于便捷支付。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 55 | 用户点击个人界面，点击钱包，查看余额或者绑定银行卡。 |  | 4
2.1 | 3 | 3 | user story | 钱包-微信支付 | 作为一个用户，我希望可以通过微信进行付款。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 55 | 用户点击个人界面，点击钱包，点击充值按钮，选择微信支付进行相应金额充值。 |  | 1
2.2 | 3 | 3 | user story | 钱包-支付宝支付 | 作为一个用户，我希望可以通过支付宝进行付款。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 55 | 用户点击个人界面，点击钱包，点击充值按钮，选择支付宝支付进行相应金额充值。 |  | 1
2.3 | 3 | 3 | user story | 钱包-银联支付 | 作为一个用户，我希望可以绑定银行卡来使用银联进行付款。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 55 | 用户点击个人界面，点击钱包，点击充值按钮，选择银联支付进行相应金额充值。 |  | 2
3 | 3 | 3 | user story | 购买明细 | 作为病人，我希望能显示我的购买药品的付款记录。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 50 | 用户点击个人界面，点击钱包，查看付款记录。 |  | 2
4 | 3 | 3 | user story | 关于我们 | 作为一个用户，我希望可以了解这款软件，这样可以快速详尽的了解相关信息和软件的操作指南 | Initial Feature | Not Done | 2 | 40 | 用户点击个人界面，点击设置，点击关于我们。 |  | 2
5 | 3 | 3 | user story | 退出登陆 | 作为一个用户，我希望可以提供一个退出登陆功能，以便于完全退出我的账号 | Initial Feature | Not Done | 2 | 30 | 用户点击个人界面，点击设置，点击退出登陆。 |  | 2
6 | 3 | 3 | user story | 手机注册 | 作为一个用户，我希望可以注册自己的账号，以便于使用软件。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 15 | 点击注册，填写信息，利用手机号注册 |  | 2
6.1 | 3 | 3 | user story | 手机注册-获取验证码 | 作为一个用户，我希望可以通过手机号获取验证码进行注册。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 15 | 点击注册，利用手机号注册，获取验证码。 |  | 1
6.2 | 3 | 3 | user story | 手机注册-病人注册 | 作为一个病人，我希望可以注册病人账号，以便于使用软件。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 15 | 点击病人注册，填写信息，利用手机号注册。 |  | 0.5
6.3 | 3 | 3 | user story | 手机注册-医生注册 | 作为一个医生，我希望可以注册医生账号，以便于使用软件。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 15 | 点击医生注册，填写信息，上传并核实医师资格证照片，并利用手机号注册。 |  | 0.5
7 | 3 | 3 | user story | 第三方登录 | 作为一个用户，我希望可以使用第三方软件登录，以便于使用软件 | Initial Feature | Not Done | 2 | 15 | 获得相应软件的授权，进行登录 |  | 2
7.1 | 3 | 3 | user story | 第三方登录-微信登陆 | 作为一个用户，我希望可以使用微信进行登录，以便于使用软件 | Initial Feature | Not Done | 1 | 15 | 获取微信的授权，进行登录 |  | 1
7.2 | 3 | 3 | user story | 第三方登录-QQ登录 | 作为一个用户，我希望可以使用QQ进行登录，以便于使用软件 | Initial Feature | Not Done | 1 | 15 | 获取QQ的授权，进行登录 |  | 1
8 | 3 | 3 | user story | 手机号登陆 | 作为一个病人(医生)，我希望能够通过手机号登陆自己的账号。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 15 | 输入注册时候的手机号和密码，进行登录，进入首页 |  | 2
9 | 3 | 3 | user story | 选择登陆身份 | 作为一个用户，我希望能够实现以不同身份登陆，以便于区别身份。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 10 | 进入APP，点击自己的想要登录的身份 |  | 2
9.1 | 3 | 3 | user story | 选择登陆身份-病人登录 | 作为一个病人，我希望能够通过病人的身份进行登陆。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 10 | 进入APP，选择病人身份进行登录。 |  | 1
9.2 | 3 | 3 | user story | 选择登陆身份-医生登录 | 作为一个医生，我希望能够通过医生的身份进行登录。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 10 | 进入APP，选择医生身份进行登录。 |  | 1
Total |  | 45 | [5 empty] | 69
Note on A4: Luc Segers: This is the highest reference ID number used so far.
Note on A5: Luc Segers: This reference ID should be unique. This number is used throughout the whole worksheet so be aware.
Note on B5: Luc Segers: This is the release where the story will be developped
Note on C5: Luc Segers: This is the sprint where the story will be developped
Note on D5: Luc Segers: This is a category to which the story belongs. Example : Infrastrucuture, Back-End, Animation, ...
Note on F5: Luc Segers: This is the story (Feature, Epic, User). Depending on in which phase you are in (Présales, Scope, …) the detail could be higher. Normally you could describe a user story as follow: As a <Role> I can do <this> and the result is <that> ... Offcourse this is not always possible, so you should be creative. A story should conduct to the following rules: I = Independent N = Negotiable V = Valuable to customer E = Estimatable S = Small T = Testable
Note on G5: Luc Segers: Type of the story.
Note on H5: Luc Segers: Status of the story
Note on I5: Luc Segers: This column is calculated: Ideal Hours * Adjustment Factor
Note on J5: Luc Segers: M = Must Have S = Should Have C = Could Have W = Won't have this time
Note on L5: Luc Segers: 0 = Lowest Business Value 100 = Highest Business Value
Note on M5: Luc Segers: Enter here the new ideal estimates which are done with planningpoker
Note on N5: Luc Segers: This column is calculated based on the values of complexity and information. The data is looked up in the setup tab.
Note on O5: Luc Segers: Complexity 0 = Not Defined 1 = Very Simple 2 = Simple 3 = Moderate 4 = Complex 5 = Extreme Complex
Note on P5: Luc Segers: Information 0 = Not Defined 1 = No information 2 = Little information 3 = Moderate information 4 = Much information 5 = All information
Note on C55: Luc Segers: Total amount of stories available in the project backlog
Note on I55: Luc Segers: total amount of estimated hours

## 迭代任务1
Total Remaining
| TODAY: | 2019-12-26 |  |  | Ideal Curve
| SPRINT NAME: | 迭代任务1
| # Days / Sprint: |  | Total Baseline Hours : |  |  | Remaining :
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线
1 | 作为一个病人，我希望能够快速提问问题，以便于有医生给我解答。 | 环境集成 | 张昊伟 | Done |  | 0
|  | 前端界面 | 张昊伟 | Done |  | 0
|  | 后台 | 张昊伟 | Done |  | 0
2 | 作为一个医生，我希望能够回答病人的问题，以便于了解病人的病情，回答问题。 | 前端界面 | 陈重友 | Done |  | 0
|  | 后台 | 周浩君 | Done |  | 0
3 | 作为一个病人，我可以收到医生对我的问题的回答，以便于在线问诊。 | 环境集成 | 崔正阳 | Done |  | 0
|  | 前端界面 | 叶鉴 | Done |  | 0
|  | 发送消息 | 陈重友 | Done |  | 0
|  | 发送语音 | 崔正阳 | Done |  | 0
|  | 音视频通话 | 陈重友 | Done |  | 0
4 | 作为一个病人，我希望可以找到自己需要的非处方药，以便于获取购买。 | 药品列表 | 崔正阳 | Done |  | 0
|  | 新增药品 | 崔正阳 | Done |  | 0
|  | 药品搜索 | 叶鉴 | Done |  | 0
|  | 药品分类搜索 | 周浩君 | Done |  | 0
5 | 作为病人，我希望可以找到和自己病情相关的医生，以便于问诊。 | 医生列表 | 陈重友 | Done |  | 0
|  | 搜索医生 | 叶鉴 | Done |  | 0
|  | 按科室搜索医生 | 崔正阳 | Done |  | 0
6 | 作为一个用户，我希望可以了解当天的天气情况 | 环境集成 | 崔正阳 | Done |  | 0
|  | 后台 | 叶鉴 | Done |  | 0
|  | 前端界面 | 周浩君 | Done |  | 0
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 迭代任务2
Total Remaining
| TODAY: | 2019-12-26 |  |  | Ideal Curve
| SPRINT NAME: | 迭代任务2
| # Days / Sprint: |  | Total Baseline Hours : |  |  | Remaining :
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线
1 | 作为一个用户，我希望可以修改是否允许自动定位，以便于快速查找周围的医院或者药店。 | 环境集成 | 张昊伟 | Done |  | 0
|  | 前端界面 | 张昊伟 | Done |  | 0
|  | 后台 | 张昊伟 | Done |  | 0
2 | 作为一个病人，我希望能够快速定位自己当前的位置，以便于发现附近的医院和门诊。 | 注册应用 | 陈重友 | Done |  | 0
|  | 后台 | 周浩君 | Done |  | 0
3 | 作为一个医生，我希望可以向广大网友分享自己的知识，以便于普及健康知识。 | 前端界面 | 崔正阳 | Done |  | 0
|  | 后台 | 叶鉴 | Done |  | 0
4 | 作为一个病人，我希望能够关注和收藏自己需要的医生和药品，以便于下次更便捷。 | 前端界面 | 崔正阳 | Done |  | 0
|  | 后台 | 崔正阳 | Done |  | 0
|  | 关注和收藏 | 叶鉴 | Done |  | 0
|  | 取消关注和收藏 | 周浩君 | Done |  | 0
5 | 作为一个用户，我希望可以快速的修改我的个人信息，以便于同步我的最新个人信息。 | 前端界面 | 陈重友 | Done |  | 0
|  | 后台 | 叶鉴 | Done |  | 0
|  | 修改电话 | 叶鉴 | Done |  | 0
|  | 修改昵称 | 陈重友 | Done |  | 0
|  | 设置默认地址 | 叶鉴 | Done |  | 0
|  | 修改头像 | 周浩君 | Done |  | 0
|  | 增加地址 | 陈重友 | Done |  | 0
|  | 删除地址 | 崔正阳 | Done |  | 0
|  | 修改地址 | 陈重友 | Done |  | 0
6 | 作为一个病人，我希望能够查看关注和收藏过的药品和医生。 | 前端界面 | 崔正阳 | Done |  | 0
|  | 后台 | 叶鉴 | Done |  | 0
|  | 取消关注和收藏 | 周浩君 | Done |  | 0
7 | 作为一个病人，我希望可以将自己需要的药品添加到购物车，以便于统一购买。 | 前端界面 | 张昊伟 | Done |  | 0
|  | 后台 | 张昊伟 | Done |  | 0
|  | 增减数量 | 张昊伟 | Done |  | 0
|  | 全选删除或结算 | 崔正阳 | Done |  | 0
|  | 单独删除或结算 | 张昊伟 | Done |  | 0
8 | 作为一个用户，我希望在文章下发表自己的观点。 | 前端界面 | 张昊伟 | Done |  | 0
|  | 后台 | 周浩君 | Done |  | 0
|  | 点赞评论 | 张昊伟 | Done |  | 0
|  | 回复他人的评论 | 张昊伟 | Done |  | 0
|  | 删除评论 | 崔正阳 | Done |  | 0
9 | 作为一个医生，我希望能够发货后更改订单状态，以便于我的用户查看是否发货。 | 前端界面 | 陈重友 | Done |  | 0
|  | 后台 | 崔正阳 | Done |  | 0
10 | 作为一个病人，我希望能够生成订单，以便于查看购买状态。 | 前端界面 | 陈重友 | Done |  | 0
|  | 后台 | 张昊伟 | Done |  | 0
|  | 删除已完成的订单 | 周浩君 | Done |  | 0
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 迭代任务3
Total Remaining
| TODAY: | 2019-12-26 |  |  | Ideal Curve
| SPRINT NAME: | 迭代任务3
| # Days / Sprint: |  | Total Baseline Hours : |  |  | Remaining :
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线
1 | 作为一个用户，我希望可以快速的切换账号，这样可以方便账号的切换 | 前端界面 | 张昊伟 | Done |  | 0
|  | 后台 | 张昊伟 | Done |  | 0
2 | 作为一个用户，我希望可以绑定银行卡或者使用不同的渠道付款，以便于便捷支付。 | 前端界面 | 陈重友 | Done |  | 0
|  | 后台 | 周浩君 | Done |  | 0
|  | 绑定银行卡 | 张昊伟 | Done |  | 0
|  | 支付宝支付接口 | 张昊伟 | Done |  | 0
|  | 微信支付接口 | 陈重友 | Done |  | 0
|  | 银联支付接口 | 周浩君 | Done |  | 0
3 | 作为病人，我希望能显示我的购买药品的付款记录。 | 前端界面 | 崔正阳 | Done |  | 0
|  | 后台 | 叶鉴 | Done |  | 0
|  | 清空 | 陈重友 | Done |  | 0
4 | 作为一个用户，我希望可以了解这款软件，这样可以快速详尽的了解相关信息和软件的操作指南 | 前端界面 | 崔正阳 | Done |  | 0
|  | 后台 | 崔正阳 | Done |  | 0
5 | 作为一个用户，我希望可以提供一个退出登陆功能，以便于完全退出我的账号 | 前端界面 | 陈重友 | Done |  | 0
|  | 后台 | 叶鉴 | Done |  | 0
6 | 作为一个用户，我希望可以注册自己的账号，以便于使用软件。 | 前端界面 | 崔正阳 | Done |  | 0
|  | 后台 | 陈重友 | Done |  | 0
|  | 获取验证码 | 叶鉴 | Done |  | 0
|  | 输入验证码和验证 | 崔正阳 | Done |  | 0
7 | 作为一个用户，我希望可以使用第三方软件登录，以便于使用软件 | 前端界面 | 叶鉴 | Done |  | 0
|  | 后台 | 周浩君 | Done |  | 0
|  | QQ接口 | 张昊伟 | Done |  | 0
|  | 微信接口 | 崔正阳 | Done |  | 0
8 | 作为一个病人(医生)，我希望能够通过手机号登陆自己的账号。 | 前端界面 | 叶鉴 | Done |  | 0
|  | 后台 | 陈重友 | Done |  | 0
9 | 作为一个用户，我希望能够实现以不同身份登陆，以便于区别身份。 | 前端界面 | 周浩君 | Done |  | 0
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0